## Лист1
Название задачи | Продолжительность работ в днях | [9 empty] | 3 тестировщика:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3
1.Requirement analysis (анализ требований)
1.1.Матрица отслеживания требований (RTM) | 1
1.2.Отчет о возможности автоматизации (если нужно) | 3
2.Test Planning (планирование испытаний)
2.1.Документ со стратегией тестирования/планом тестирования (Test plan) | 2 | 2
2.2.Документ с оценкой ресурсов | 2 | 2
3.Test Development (разработка тестовой документации)
3.1.Тест-кейсы и/или скрипты |  | 3 | 3
3.2.Тестовые данные |  | 3 | 3
4.Environment setup (создание инфраструктуры для тестирования)
4.1.Настроенное окружение для проведения тестирования |  |  | 1 | 1 | 1
4.2.Результаты smoke-тестирования окружения |  |  |  | 1 | 1 | 1
5.Test Execution (тестирование)
5.1.Завершенная RTM-матрица | [5 empty] | 2 | 2 | 2
5.2.Обновленные тест-кейсы | [6 empty] | 2 | 2 | 2
5.3.Найденные и описанные баги | [8 empty] | 2
6.Test Cycle Closure (завершение)
6.1.Отчет о завершении тестирования | [9 empty] | 3
6.2.Краткое описание жизненного цикла тестирования | [9 empty] | 3